## Лист1
ПЛАН
комплексного благоустройства
Адрес | Спортивная площадка, ед | Детская игровая площадка, сумма | Ремонт проездов придомовых территорий |  |  | Ремонт пешеходных связей |  |  | Ремонт кровель |  |  | Ремонт стыков
|  |  | Объем, кв. м | срок выполнения работ | ответственные должностные лица | Объем, кв. м | срок выполнения работ | ответственные должностные лица | Объем, кв. м | срок выполнения работ | ответственные должностные лица | Объем, м.п. | срок выполнения работ | ответственные должностные лица
аг. Дмитриевка-2, ул. Молодежная, 4 | [11 empty] | 120 | апрель | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
аг. Долгое, ул. Молодежная, 11 | [11 empty] | 60 | май | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
аг. Долгое, ул. Молодежная, 12 | [11 empty] | 60 | май | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
аг. Долгое, ул. Молодежная, 13 | [11 empty] | 60 | май | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
аг. Долгое, ул. Молодежная, 14 | [11 empty] | 60 | июнь | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
аг. Заполье, ул. Буденного, 2 | [11 empty] | 120 | июль | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
аг. Заполье, ул. Буденного, 4 | [11 empty] | 120 | июль | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
аг. Заполье, ул. Садовая, 3 | [11 empty] | 120 | июль | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
аг. Заполье, ул. Садовая, 5 | [11 empty] | 120 | октябрь | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
аг. Заполье, ул. Садовая, 7 | [11 empty] | 120 | октябрь | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
аг. Ореховка, ул. Победы, 1 | [8 empty] | 126 | апрель | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
аг. Ореховка, ул. Победы, 2а | [11 empty] | 120 | сентябрь | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
аг. Ореховка, ул. Победы, 2 | [8 empty] | 90 | апрель | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
аг. Ореховка, ул. Победы, 3 | [8 empty] | 90 | апрель | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И. | 120 | август | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
аг. Ореховка, ул. Победы, 4 | [11 empty] | 120 | август | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
аг. Ореховка, ул. Победы, 7 | [11 empty] | 120 | август | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, пер. Садовый, 10а |  | 50781 | [6 empty] | 51 | июль | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, пер. Садовый, 3 |  | 50781 | [9 empty] | 511 | июль | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, ул. Бобруйская, 1 | [8 empty] | 379 | сентябрь | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, ул. Горького, 15 | [8 empty] | 210 | август | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И. | 253 | июль | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, ул. Кривоноса, 17 | [11 empty] | 40 | октябрь | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, ул. Кривоноса, 25 | [11 empty] | 60 | октябрь | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, ул. Пионерская, 72 |  |  | 284 | июль | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И. | 40.5 | октябрь | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, ул. Советская, 5 | [8 empty] | 90 | октябрь | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, ул. Советская, 5а | [8 empty] | 210 | октябрь | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, ул. Социалистическая, 1 |  |  | 186 | июль | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И. | 45 | июль | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, ул. Социалистическая, 16 | [11 empty] | 397 | сентябрь | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, ул. Социалистическая, 16а | [8 empty] | 173 | май | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И. | 151 | сентябрь | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, пер. Садовый, 9 | [8 empty] | 150 | май | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, пер. Садовый, 9а | [8 empty] | 214 | июнь | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, ул. Социалистическая, 3а | [11 empty] | 60 | сентябрь | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, ул. Социалистическая, 7 | [8 empty] | 122 | июль | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
г. Кличев, ул. Социалистическая, 9 | [8 empty] | 47 | июнь | Директор Кличевского УКП "Жилкомхоз" Матюшонок А.И.
ИТОГО | 0 | 101562 | 470 |  | 0 | 85.5 |  | 0 | 1952 |  | 0 | 2912